## ผด.02
แบบ ผด.02
สรุปแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน | จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก | 276000 | หมู่ที่ 6 ชุมชน | กองช่าง
| หินคลุก สายเทศบาล | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร |  | บ้านท่าแซะ
| 5/8 (ประชาร่วมใจ) | ยาว 358.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการอุดหนุน | จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าขยายเขต | 490000 | สายเฑียรทอง | กองช่าง
| ค่าขยายเขตประปา | ประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค |  | หมู่ที่ 6 ชุมชน
|  | สาขาท่าแซะ เพื่อขยายเขต |  | บ้านโตนดการ้อง
|  | ประปาจำนวน 2 สาย |  | สายเทศบาล 16
(ธนจินดา)
หมู่ที่ 1 ชุมชน
บ้านนาดอน
6
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง | จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | 182000 | ท่าน้ำหลังตลาดสด | กองช่าง
| สว่างท่าน้ำหลังตลาด | บริเวณท่าน้ำหลังตลาดสด |  | เทศบาล หมู่ที่ 6
ชุมชนบ้านท่าแซะ
2 | โครงการก่อสร้าง | จ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์ | 1669700 | สนามกีฬาฯเทศบาล | กองช่าง
| อัฒจันทร์คอนกรีต | คอนกรีตแบบมีหลังคา |  | ตำบลท่าแซะ
ขนาดกว้าง 5.70 เมตร
ยาว 23 เมตร สูง 3 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
3 | โครงการก่อสร้างราง | จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ | 1088600 | สนามกีฬาฯเทศบาล | กองช่าง
| ระบายน้ำรูปตัวยู | รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร |  | ตำบลท่าแซะ
สูง 0.50 เมตร ยาว 248 เมตร
ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครอง
7
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการติดตั้งอุปกรณ์ | จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดน้ำพุและ | 493400 | สระน้ำในสนาม | กองช่าง
| บำบัดน้ำเสีย (น้ำพุ) | อุปกรณ์สระน้ำภายในสนามกีฬา |  | กีฬาฯ เทศบาล
| สวนสาธารณะ | เพื่อช่วยป้องกันและบำบัดน้ำเสีย |  | ตำบลท่าแซะ
8
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุง | จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม | 467800 | ตลาดสดเทศบาล | กองสาธารณสุข
| ซ่อมแซมตลาดสด | ตลาดสดเทศบาล รายละเอียด |  | ตำบลท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
ตามแบบที่เทศบาลกำหนด
9
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งสัญญาณ | จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งชนิด | 199600 | ถนนเทศบาล 7 | กองช่าง
| เครื่องหมายจราจร | แสตนเลสเงาพร้อมแคมป์รัดเสา |  | ถนนเทศบาล 8
|  | หลักคาดน้ำเงิน ขนาด 32 นิ้ว |  | ถนนเทศบาล 10
|  | พร้อมติดตั้งการ์ดเรล (เหล็กกัน |  | ถนนเทศบาล 11
|  | โค้ง) พร้อมติดตั้ง ยางชะลอ |  | สนามกีฬาเทศบาลฯ
ความเร็วทำจากยางสังเคราะห์
สีดำสลับเหลือในแผ่นเดียวกัน
ขนาด 25x50x4 เซนติเมตร
แผ่นปิดหัวท้ายสีดำ 25x40x5.5
เซนติเมตร
10
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการวันเด็ก | จัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล | 70000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| แห่งชาติ | จัดตกแต่งเวทีและซุ้มกิจกรรม |  | ท่าแซะ
จัดซื้อของขวัญของรางวัล
เป็นขวัญกำลังใจ
จัดเลี้ยงอาหารแก่เด็ก
กลุ่มเป้าหมาย เด็กๆ จำนวน
700 คน
2 | โครงการจัดซื้อ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 1124800 | โรงเรียนอนุบาล | กองการศึกษา
| อาหารเสริม (นม) | ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาล |  | ท่าแซะ
| ให้นักเรียน | ท่าแซะ ระดับชั้นอนุบาลและ
ประถมศึกษา ป.1-ป.6
จำนวน 260 วัน
11
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการอุดหนุน | จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล | 2340000 | โรงเรียนอนุบาล | กองการศึกษา
| ค่าอาหารกลางวัน | ท่าแซะ เป็นค่าอาหารกลางวัน |  | ท่าแซะ
| นักเรียน | ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ
ประถมศึกษา ป.1-ป.6 จำนวน
200 วัน
12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมและ | 1. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ | 300000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| ทัศนศึกษาดูงาน | ความเข้าใจ ทัศนคติในการพัฒนา |  | ท่าแซะ
|  | องค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ |  | จังหวัดน่าน
|  | พอเพียง |  | จังหวัดอุตรดิตถ์
|  | 2. จัดสัมมนาศึกษาดูงานสถานที่ |  | จังหวัดพระนครศรี
|  | ต้นแบบเพื่อส่งเสริมการสร้าง |  | อยุธยา
|  | "นักคิด" ที่สามารถสร้างสรรค์ |  | (อาจเปลี่ยนแปลงได้
|  | นวัตกรรมใหม่ๆ |  | ตามความเหมาะสม)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากเทศบาล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวน 80 คน
13
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ | ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน | 30000 | โรงเรียนท่าแซะ | กองการศึกษา
| ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด | ของรัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม |  | รัชดาภิเษก
จัดอบรมและรณรงค์ให้เยาวชน
นักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และ
รับทราบถึงปัญหาพิษภัยของ
ยาเสพติด
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียน
ท่าแซะรัชดาภิเษก
จำนวน 100 คน
14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการฝึกอบรมและ | 1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพ | 40000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| ส่งเสริมอาชีพ | ระยะสั้น ให้ความรู้ในการทำ |  | ท่าแซะ
ครีมสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยและ
แมลงกัดต่อย
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรี แม่บ้าน
ประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน
4 | โครงการสานสายใย | 1. จัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| ใส่ใจผู้สูงอายุ | และผู้ดูแล เรื่อง การส่งเสริมการ |  | ท่าแซะ
พัฒนาด้านสุขอนามัยผู้สูงอายุ
2. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้สูงอายุและผู้ดูแล
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแล จำนวน 100 คน
15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการฝึกอบรม | จัดอบรม (บรรยายธรรม) เพื่อ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| คุณธรรมจริยธรรม | เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม ปลุก |  | ท่าแซะ
จิตสำนึก ทักษะการดำเนินชีวิต
กระบวนการคิดที่ดี สามารถนำ
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ได้
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียน
ท่าแซะรัชดาภิเษก
จำนวน 100 คน
6 | โครงการอบรมเพิ่ม | จัดอบรมและส่งเสริมการพัฒนา | 20000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| ศักยภาพกลุ่มสตรี | ทักษะการบริหารจัดการองค์กร |  | ท่าแซะ
สตรีให้มีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรีเทศบาล
จำนวน 60 คน
16
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬา | จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความ | 150000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| เยาวชนชุมชนเทศบาล | สมานฉันท์ ป้องกันและแก้ไข |  | ท่าแซะ
| สัมพันธ์ | ปัญหายาเสพติด ให้ประชาชน
เยาวชนมีพลานามัยสมบูรณ์
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
เยาวชน 5 ชุมชน
จำนวน 200 คน
2 | โครงการแข่งขัน | จัดหาตัวนักกีฬาและส่งนักกีฬา | 50000 | หน่วยงานที่จัดการ | กองการศึกษา
| กีฬาเชื่อมความ | เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงาน |  | แข่งขันกีฬา
| สัมพันธ์หน่วยงาน | อื่นตามกำหนดการจัดงาน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา ผู้นำสตรี เด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
17
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตาม | 2345000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| ผู้สูงอายุ | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย |  | ท่าแซะ
ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
พ.ศ.2560 จำนวน 267 คน
และผู้สูงอายุรายใหม่ ทุกวันที่
10 ของเดือน
2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตาม | 384000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| ผู้พิการ | ระเบียบกระทรวงมหาดไทย |  | ท่าแซะ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการ
พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
18
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมและ | 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
| ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ประชาชนในการระวังป้องกัน |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
โรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยง
2. ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขและแมว
3. จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข
และแมวในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย สุนัขและแมว
จำนวน 600 ตัว
19
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการป้องกัน | 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
| และควบคุมโรค | ป้องกันโรคไข้เลือดออก |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| ไข้เลือดออก | 2. จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
3. จัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาเคมี
พ่นหมอกควัน เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนในเขต
เทศบาล ร้อยละ 60
3 | โครงการสมทบกองทุน | จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ | 50000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
| หลักประกันสุขภาพ | 50 ของค่าบริการสาธารณสุข |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| เทศบาลตำบลท่าแซะ | ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการอบรมสุขภิบาล | 1. สำรวจร้านอาหารตามเกณฑ์ | 25000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
| อาหาร | และให้ความรู้เรื่องอาหารสะอาด |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. สุ่มตรวจสารปนเปื้อน
3. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
เลือกและการบริโภคอาหาร
ที่สะอาดปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้จำหน่าย
อาหาร จำนวน 30 คน
อสม. จำนวน 20 คน และ
ประชาชน จำนวน 20 คน
21
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ | 1. จัดตั้งเต้นท์บริการศูนย์ | 15000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด
| อำนวยการป้องกัน | อำนวยการหมู่บ้านกลางนา |  | ท่าแซะ
| อุบัติเหตุช่วงเทศกาล | จำนวน 1 จุด
2. จัดชุด อปพร.รักษาการณ์
ประจำวัน
3. จัดบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น
บริการประชาชน
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
22
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์และ | 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
| ส่งเสริมการคัดแยกขยะ | ขยะประเภทต่างๆ และวิธีการ |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
คัดแยก โดยใช้หลักการ 3Rs
2. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้
ประชาชนตระหนักถึงความ
สำคัญและการดูแลสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
จำนวน 60 คน
23
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการรณรงค์อนุรักษ์ | 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 15000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
| พลังงาน | พลังงาน ประโยชน์ การรู้จักใช้ |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
รู้จักประหยัด
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกัน
ประหยัดพลังงาน
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป/
บุคลากรเทศบาลตำบลท่าแซะ
จำนวน 60 คน
3 | โครงการอาสาสมัคร | จัดกิจกรรม Big Cleaning Day | 10000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
| ท้องถิ่นรักษ์โลก | 1. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ร่วมทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ
ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ริมไหล่ทาง
24
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการอาสาสมัคร | 2. วันลอยกระทง ร่วมทำความ
| ท้องถิ่นรักษ์โลก (ต่อ) | สะอาดริมแม่น้ำลำคลอง บริเวณ
ท่าน้ำหลังตลาดสดเทศบาล
3. วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมทำ
ความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยตาม
สถานที่ต่างๆ ตัดหญ้า และตัด
แต่งกิ่งไม้ริมไหล่ทาง
4. วันสงกรานต์ ร่วมกันล้างส้วม
บริเวณสถานที่สาธารณะ และวัด
ในเขตเทศบาล
5. วันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมทำ
ความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยตาม
สถานที่ต่างๆ ตัดหญ้า และตัด
แต่งกิ่งไม้ริมไหล่ทาง
25
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการอาสาสมัคร | 6. วันพระราชสมภพสมเด็จ
| ท้องถิ่นรักษ์โลก (ต่อ) | พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทำความ
สะอาด เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า
และตัดแต่งกิ่งไม้ริมไหล่ทาง
4 | โครงการบ้านสะอาด | 1. จัดอบรมให้ความรู้การจัด | 56500 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
| อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ | บ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมรณรงค์การทำ
ความสะอาดที่พักอาศัย ชุมชน
3. จัดประกวดบ้านเรือน ชุมชน
สะอาด สวยงาม
กลุ่มเป้าหมาย จิตอาสา
ประชาชนทั่วไป ทั้ง 5 ชุมชน
จำนวนชุมชนละ 40 คน
26
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการส่งเสริมป้องกัน | 1. จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ | 16000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
| โรคขาดสารไอโอดีน | เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาด |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| เพิ่มไอโอดีน เพิ่มอีคิว | สารไอโอดีน
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น
ป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ออกเสียง
ตามสายวันไอโอดีนแห่งชาติ
25 มิถุนายน
3. สุ่มตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีน
ที่ใช้ในครัวเรือน อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชน จำนวน
ชุมชนละ 20 ครัวเรือน
27
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการอบรมหมอ | 1. จัดทำประชาคมค้นหาปัญหา | 27500 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
| หมู่บ้านในพระราช | สุขภาพประชาชน |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| ประสงค์ | 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป
จำนวนชุมชนละ 20 คน
28
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานประเพณี | รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน สตรี | 150000 | ท่าน้ำหลังตลาด | กองการศึกษา
| ลอยกระทง | ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป |  | เทศบาลตำบล
|  | เห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียม |  | ท่าแซะ
ประเพณีไทย
กิจกรรมบนเวที ได้แก่ การ
ประกวดนางนพมาศ การแสดง
ของเด็ก/เยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
จำนวน 100 คน
29
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการจัดงานประเพณี | จัดกิจกรรมทำบุญสลากภัตร | 50000 | วัดนาสร้าง | กองการศึกษา
| ชักพระ (ลากหัวเฆ่) | ชักพระ (ลากหัวเฆ่) ในวันแรม |  | วัดแหลมยาง
|  | 8 ค่ำ เดือน 5 จากวัดนาสร้าง |  | วัดยางฆ้อ
ไปวัดแหลมยาง วันที่ 2 จากวัด
แหลมยางไปวัดยางฆ้อ หยุดพัก
2 วัน แล้วชักพระ (ลากหัวเฆ่)
กลับวัดนาสร้าง
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชน จำนวน 100 คน
30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการเปลี่ยนผ้าครอง | จัดรถขบวนแห่ผ้าไตรจีวร | 25000 | เทศบาลตำบลท่าแซะ | กองการศึกษา
| หลวงปู่เปียก ปทุโม | หลวงปู่เปียก ปทุโม |  | ไปวัดนาสร้าง
จัดขบวนแห่ผ้าไตรจีวรสำหรับ
เปลี่ยนผ้าครองหลวงปู่เปียก
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พ่อค้า
ประชาชน จำนวน 100 คน
31
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำแผน | 1. จัดประชุมคณะกรรมการ | 20000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด
| พัฒนาท้องถิ่น | ประชุมประชาคมท้องถิ่น |  | ท่าแซะ
เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
2. จัดทำเอกสารแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง
32
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | 1. จัดประชุมคณะกรรมการ | 300000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด
| ผู้บริหาร สมาชิกสภา | ที่ได้รับการแต่งตั้ง |  | ท่าแซะ
| เทศบาล | 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ต้องใช้ในการจัดการเลือกตั้ง
3. จ่ายค่าตอบแทนคณะ
กรรมการจัดการเลือกตั้ง
3 | โครงการจัดทำแผนที่ | 1. จัดอบรมพนักงานคัดลอก | 100000 | เทศบาลตำบล | กองคลัง
| ภาษีและทะเบียน | ข้อมูลที่ดินและพนักงานคัดลอก |  | ท่าแซะ
| ทรัพย์สิน | ข้อมูลภาคสนาม
2. สำรวจและตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
33
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดงานรัฐพิธี | จัดกิจกรรมในงานรัฐพิธี ได้แก่ | 150000 | หน้าที่ว่าการอำเภอ | สำนักปลัด
| และงานวันสำคัญของไทย | งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 |  | ท่าแซะ
|  | กรกฎาคม งานวันเฉลิมพระชนม |  | เทศบาลตำบล
|  | พรรษา 12 สิงหาคม งานวัน |  | ท่าแซะ
คล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
งานวันปิยมหาราช
1. จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธี
ทางศาสนา และให้ประชาชน
ร่วมทำบุญตักบาตร
2. จัดขบวนเฉลิมพระเกียรติ
3. ประดับไฟสวยงาม ธงชาติ
ธงตราสัญลักษณ์
34
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการทำบุญตักบาตร | 1. จัดสถานที่สำหรับทำพิธีทาง | 10000 | หน้าที่ว่าการอำเภอ | สำนักปลัด
| เนื่องในวันปีใหม่ | ศาสนา |  | ท่าแซะ
2. จัดสถานที่ให้ประชาชนทำบุญ
ตักบาตร
35
แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิม | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อม | 32000 | ทางเข้าสำนักงาน | สำนักปลัด
| พระเกียรติ รัชกาลที่ 10 | ติดตั้งฐานขนาด 150 เซนติเมตร |  | เทศบาลตำบล | กองช่าง
|  | สูง 80 เซนติเมตร ลึก 68 |  | ท่าแซะ
เซนติเมตร ป้ายทรงพระเจริญ
ครุฑ ตราสัญลักษณ์
พระบรมฉายาลักษณ์ และกรอบ
2 | โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง | จัดซื้อเครื่องเสียงชนิดเคลื่อนที่ | 12000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด
|  | ตู้ลำโพงขยายขนาด 18 นิ้ว |  | ท่าแซะ
ชาร์จไฟได้ ไมค์ลอย USB
บลูธูท 250 วัตต์
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจาก
ไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
36
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการจัดซื้อ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด | 59000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด
| คอมพิวเตอร์ | 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ |  | ท่าแซะ
งานประมวลผล แบบที่ 1*
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network
จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด
800VA จำนวน 2 เครื่อง
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(MICT) ประจำปี พ.ศ.2561
37
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดซื้อ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 45900 | เทศบาลตำบล | กองคลัง
| คอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 ชุด ดังนี้ |  | ท่าแซะ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2*
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED แบบ Network
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(MICT) ประจำปี พ.ศ.2561
38
1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการจัดซื้อรถยนต์ | จัดซื้อรถยนต์กระบะ ขนาด 1 ตัน | 575000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
|  | ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
พ.ศ.2561
6 | โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง | จัดซื้อเครื่องเสียงชนิดเคลื่อนที่ | 12000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข
|  | ตู้ลำโพงขยาย ขนาด 18 นิ้ว |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
(ชาร์จไฟได้) ไมค์ลอย USB
บลูธูท 250 วัตต์
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจาก
ไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
39
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 11000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| เก็บเอกสาร | แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ |  | ท่าแซะ
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
พ.ศ.2561
40
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการจัดซื้อ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | 43300 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา
| คอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 ชุด ดังนี้ |  | ท่าแซะ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สำหรับงานประมวลผล
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
3. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(MICT) ประจำปี พ.ศ. 2561
41
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
39
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค: พ.ศ.2562
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
36

## ผด.01
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลท่าแซะ
ยุทธศาสตร์ |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
1) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
| 1.1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 40 | 766000 | 132.069 | กองช่าง
| 1.2 | แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 10 | 3433700 | 26.6366 | กองช่าง
| 1.3 | แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 20 | 467800 | 80.6552 | กองสาธารณสุขฯ
| 1.4 | แผนงานงบกลาง | 1 | 2.5 | 199600 | 1.5484 | กองช่าง
|  | รวม | 8 | 32.5 | 4867100 | 108.8402
2) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
| 2.1 | แผนงานการศึกษา | 3 | 7.5 | 3534800 | 27.4209 | กองการศึกษา
| 2.2 | แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 15 | 450000 | 3.4908 | กองการศึกษา
| 2.3 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2 | 5 | 200000 | 1.5515 | กองการศึกษา
| 2.4 | แผนงานงบกลาง | 2 | 5 | 2729000 | 21.17 | กองการศึกษา
| 2.5 | แผนงานสาธารณสุข | 4 | 10 | 135000 | 1.0473 | กองสาธารณสุขฯ
|  | รวม | 17 | 42.5 | 7048800 | 54.6804 |  | 3
ยุทธศาสตร์ |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
3) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเมืองน่าอยู่
| 3.1 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 2.5 | 15000 | 0.11636 | กองสาธารณสุขฯ
| 3.2 | แผนงานสาธารณสุข | 6 | 15 | 155000 | 1.2024 | สำนักปลัด
| 3.3 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 7.5 | 225000 | 1.7454 | กองการศึกษา
|  | รวม | 10 | 25 | 395000 | 3.0642
4) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
| 4.1 | แผนงานบริหารทั่วไป | 5 | 12.5 | 580000 | 4.4993 | สำนักปลัด
กองคลัง
|  | รวม | 5 | 12.5 | 580000 | 4.4993
|  | รวมทั้งสิ้น | 40 | 112.5 | 12890900 | 171.0841
บัญชีครุภัณฑ์
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | 3 | 37.5 | 103000 | 8.0538 | สำนักปลัด
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 12.5 | 45900 | 3.589 | กองคลัง
|  | แผนงานสาธารณสุข | 2 | 25 | 587000 | 45.8988 | กองสาธารณสุขฯ
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 25 | 543000 | 42.4584 | กองการศึกษา
|  | รวมครุภัณฑ์ | 8 | 100 | 1278900 | 100 |  | 4