## ผด.01
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลท่าแซะ
ยุทธศาสตร์ |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
1) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
| 1.1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 4 | 6.8966 | 3057500 | 13.1778 | กองช่าง
| 1.2 | แผนงานเคหะและชุมชน | 13 | 22.4138 | 11360000 | 48.9617 | กองช่าง
| 1.3 | แผนงานสาธารณสุข | 3 | 5.1724 | 90000 | 0.3879 | กองสาธารณสุขฯ
|  | รวม | 20 | 34.4828 | 14507500 | 62.5274
2) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
| 2.1 | แผนงานสาธารณสุข | 9 | 15.5172 | 260000 | 1.1206 | กองสาธารณสุขฯ
| 2.2 | แผนงานการศึกษา | 3 | 5.1724 | 3599720 | 15.5148 | กองการศึกษา
| 2.3 | แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 13.7931 | 368600 | 1.5887 | กองการศึกษา
| 2.4 | แผนงานงบกลาง | 5 | 8.6207 | 3031000 | 13.0636 | กองการศึกษา
|  | รวม | 25 | 43.1034 | 7259320 | 31.2877 |  | 3
ยุทธศาสตร์ |  |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
|  |  | ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
3) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
| 3.1 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 10.3448 | 515000 | 2.2197 | กองการศึกษา
| 3.2 | แผนงงานบริหารทั่วไป | 5 | 8.6207 | 405000 | 1.7456 | สำนักปลัด
| 3.3 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 3.4483 | 515000 | 2.2197 | สำนักปลัด
|  | รวม | 13 | 22.4138 | 1435000 | 6.1849
|  | รวมทั้งสิ้น | 58 | 100 | 23201820 | 100
บัญชีครุภัณฑ์
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | 3 | 37.5 | 103000 | 8.0538 | สำนักปลัด
|  | แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 12.5 | 45900 | 3.589 | กองคลัง
|  | แผนงานสาธารณสุข | 2 | 25 | 587000 | 45.8988 | กองสาธารณสุขฯ
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 25 | 543000 | 42.4584 | กองการศึกษา
|  | รวมครุภัณฑ์ | 8 | 100 | 1278900 | 100 |  | 4

## ผด.02
แบบ ผด.02
สรุปแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าแซะ
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การสร้างและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงถนน | ปูผิวไหล่ทางแบบพาราแอสฟัสท์ติก | 200000 | สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 มี.ค. to พ.ศ.2563 พ.ค.
| สายเทศบาล 14 | คอนกรีต ยาว 180 เมตร |  | สวนสาธารณะฯ
| (ราษฎร์อนุกูล) | กว้าง 0.70 เมตร หนา 0.05 เมตร
พื้นที่เฉลี่ย 126 ตารางเมตร
มีเสาแสตนเลสพร้อมโซ่คล้อง
2 | โครงการขยาย | ขยายเขตประปา | 370000 | ชุมชนบ้าน | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ส.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| เขตประปา | - สายเทศบาล 4 |  | โตนดการ้อง
|  | - สายเทศบาล 5/2 |  | ชุมชนบ้านท่าแซะ
5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการปรับปรุง | ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ | 2011500 | สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2562 ธ.ค. to พ.ศ.2563 ม.ค
| ถนนลาดยาง | เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,724 ตารางเมตร | จ่ายขาด | สวนสาธารณะฯ
| ผิวแคปซีลภายใน | พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. พื้นที่ | เงินสะสม
| สนามกีฬาฯ เป็น | ไม่น้อยกว่า 398 ตารางเมตร ปูทับ
| ถนน คสล. | ผิวทางแบบพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตรวมพื้นที่เฉลี่ย 1,594
ตารางเมตร
4 | โครงการก่อสร้าง | ถนนหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร | 476000 | ชุมชนบ้านท่าแซะ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2562 ธ.ค. to พ.ศ.2563 ก.พ.
| ถนนหินคลุกสาย | ยาว 358 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
| เทศบาล 5/8 | เมตร ลงลูกรังรองพื้นแล้วทับด้วย
| (ประชาร่วมใจ) | เมตร ลงลูกรังรองพื้นแล้วทับด้วย
หินคลุก รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กำหนด
6
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งน้ำพุใน | ติดตั้งน้ำพุในสระน้ำภายใน | 500000 | สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ก.พ. to พ.ศ.2563 เม.ย.
| สระน้ำสนามกีฬาฯ | สนามกีฬาฯ |  | สวนสาธารณะฯ
2 | โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างเสากันรถขึ้นจอด | 35000 | ลานกีฬาหลังตลาด | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 ก.พ.
| เสากันรถ | บริเวณลานกีฬาหลังตลาด
3 | โครงการปรับปรุง | 1. ลงหินคลุกพร้อมบดอัดบริเวณ | 160000 | สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 มี.ค. to พ.ศ.2563 เม.ย.
| ภูมิท้ศน์ภายใน | ข้างสนามบาสเกตบอล พื้นที่ 340 |  | สวนสาธารณะฯ
| สนามกีฬาฯ | ตารางเมตร
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมรั้วหลังลาน
คสล. พื้นที่ 660 ตารางเมตร
4 | โครงการก่อสร้างที่ตั้ง | 1. ก่อสร้างที่ตั้งเครื่องออกกำลังกาย | 169000 | สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ก.พ. to พ.ศ.2563 เม.ย.
| เครื่องออกกำลังกาย | พร้อมหลังคาคลุม จำนวน 4 จุด |  | สวนสาธารณะฯ
| พร้อมหลังคาคลุม | บริเวณหลังป้อมยามในสนามกีฬาฯ
7
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้าง | รางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร | 556600 | สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ก.พ. to พ.ศ.2563 เม.ย.
| รางระบายน้ำรูปตัวยู | ยาว 120 เมตร ตามแบบมาตรฐาน |  | สวนสาธารณะฯ
| ในสนามกีฬาฯ | กรมการปกครองฯ
6 | โครงการติดตั้ง | 1. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ | 821000 | ทั้งเขตเทศบาล | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 เม.ย.
| สัญญาณ/เครื่องหมาย | จำนวน 20 ต้น
| จราจร | 2. ติดตั้งกาดเรลถนนสายศิลาจารย์
จำนวน 2 จุด ระยะทาง 16 เมตร
3. ติดตั้งโคมไฟถนนแยกแหลมยาง
แยกนาดอน แยกลุงมูล
4. ติดตั้งสัญญาณ และเครื่องหมาย
จราจรต่าง ๆ
7 | โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างศาลาที่พัก ขนาดกว้าง | 405400 | สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2562 พ.ย. to พ.ศ.2563 ม.ค
| ศาลาที่พักภายใน | 6 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 3 เมตร | จ่ายขาด | สวนสาธารณะฯ
| สนามกีฬาฯ |  | เงินสะสม
8
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการก่อสร้างโดม | ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ | 6000000 | สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ก.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| อเนกประสงค์ | ขนาดกว้างโดยประมาณ 12-13 | จ่ายขาด | สวนสาธารณะฯ
|  | เมตร x 32-33 เมตร x 82-83 | เงินสะสม
เมตร x 79-80 เมตร สูง 7 เมตร
หรือพื้นที่ 1,659 ตารางเมตร
(ใช้พื้นที่โดยประมาณเนื่องจาก
สถานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู)
9 | โครงการติดตั้งกล้อง | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | 500000 | 1. สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2562 ธ.ค. to พ.ศ.2563 ก.พ.
| โทรทัศน์วงจรปิด | ในสนามกีฬาและสวนสาธารณะ | จ่ายขาด | สวนสาธารณะฯ
|  | เฉลิมพระเกียรติฯ และถนนใน | เงินสะสม | 2. ถนนในเขต
|  | เขตเทศบาล |  | เทศบาล
10 | โครงการก่อสร้าง | สะพานโยงลวดสลิง ขนาดกว้าง | 700000 | สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 มี.ค.
| สะพานโยงลวดข้าม | 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 21 |  | สวนสาธารณะฯ
| สระน้ำในสนามกีฬาฯ | เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง
9
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | โครงการรื้อถอน | รางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง | 1233000 | ชุมชนบ้านท่าแซะ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2562 ธ.ค. to พ.ศ.2563 ก.พ.
| ปรับปรุงรางระบายน้ำ | 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว | จ่ายขาด
| ถนนสายเทศบาล 11 | 605 เมตร พื้นที่เฉลี่ย 242 | เงินสะสม
| (ราษฎร์ชุมชน) | ตารางเมตร จำนวน 2 ข้าง
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
12 | โครงการขยายเขต | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า | 155000 | ชุมชนบ้านท่าแซะ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ส.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| ไฟฟ้าสาธารณะและ | ส่องสว่าง
| ไฟฟ้าส่องสว่าง | - สายนาท่า
- สายเทศบาล 5/2
13 | โครงการก่อสร้าง | จ้างเหมาก่อสร้างป้ายสนามกีฬาฯ | 125000 | สนามกีฬาและ | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 มิ.ย.
| ป้ายสนามกีฬาฯ | และสวนสาธารณะ |  | สวนสาธารณะฯ
และสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ
10
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์และ | 1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 40000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2563 เม.ย. to พ.ศ.2563 มิ.ย.
| ส่งเสริมการลดปริมาณ | ประเภท ผลกระทบ วิธีลดปริมาณ |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| ขยะ | ขยะ การคัดแยกขยะ และนำกลับ
มาใช้ใหม่ 3Rs
2.จัดกิจกรรมรณรงค์การลดปริมาณ
ขยะต่าง ๆ เช่น โครงการรณรงค์
ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร
โครงการรณรงค์ลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติก
2 | โครงการรณรงค์ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2563 ก.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| ส่งเสริมการใช้และ | และการอนุรักษ์พลังงาน |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พลังงาน
11
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการอาสาสมัคร | 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล | 20000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2562 ต.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| ท้องถิ่นรักษ์โลก | รักษาสิ่งแวดล้อม |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก พัฒนาพื้นที่สาธารณะ
12
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2563 ก.พ. to พ.ศ.2563 พ.ค.; พ.ศ.2563 ส.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| คนปลอดภัยจากโรค | ให้กับสุนัขและแมวของประชาชน |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| พิษสุนัขบ้า | และสุนัขจรจัด
2. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
3. ทำหมันสุนัขและแมว
แพร่พันธุ์
4. สำรวจจำนวนสุนัขและแมวใน
เขตเทศบาล
2 | โครงการช่วยลดการ | จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2562 ต.ค. to พ.ศ.2562 ธ.ค.
| ติดเชื้อเอดส์จากแม่ | การป้องกันโรคเอดส์ |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
สู่ลูกสภากาชาดไทย
13
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการป้องกัน | 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้ | 40000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 มี.ค.
| และควบคุมโรค | เลือดออก |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| ไข้เลือดออก | 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
3. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 | โครงการควบคุม | 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ | 20000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2563 เม.ย. to พ.ศ.2563 มิ.ย.
| โรคขาดสารไอโอดีน | อาจเกิดจากการขาดสารไอโอดีน |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
2. สุ่มตรวจเกลือบริโภคในครัวเรือน
5 | โครงการอบรม | 1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขลักษณะ | 25000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2563 เม.ย. to พ.ศ.2563 มิ.ย.
| สุขาภิบาลอาหาร | ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| อาหารปลอดภัย | 2.รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและ
| คนปลอดโรค | ประชาชนใส่ใจในการจำหน่ายและ
การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการตรวจ | 1.อบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 มี.ค.
| สุขภาพเคลื่อนที่ | เพื่อป้องกันการเกิดโรค เช่น |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด
2. ตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะ
สุขภาพ และค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
8 | โครงการอบรม | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ | 25000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 มี.ค.
| หมอหมู่บ้านใน | ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแล |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| พระราชประสงค์ | รักษาโรคอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว
9 | โครงการฝึกอบรม | 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความ | 40000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2563 มี.ค. to พ.ศ.2563 พ.ค.
| ให้ความรู้เฝ้าระวัง | ปลอดภัยทางน้ำ แหล่งน้ำที่มีความ |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| ป้องกันเด็กจมน้ำ | เสี่ยง สภาพแหล่งน้ำ วิธีการลงและ
ขึ้นแหล่งน้ำอย่างปลอดภัย
2. สอนทักษะการช่วยเหลือตนเอง
หรือผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการจมน้ำ
15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการวันเด็ก | จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อ | 50000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 ม.ค
| แห่งชาติ | ให้เด็กได้สนุกสนานพร้อมได้ความรู้ |  | ท่าแซะ
และได้แสดงออก เช่น
1. จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล
2. มอบของขวัญของรางวัลเป็น
ขวัญกำลังใจในการกล้าคิดกล้าทำ
3. จัดเลี้ยงอาหารเด็ก
2 | โครงการจัดซื้อ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 1149720 | โรงเรียนอนุบาล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2562 ต.ค. to พ.ศ.2562 พ.ย.; พ.ศ.2563 เม.ย. to พ.ศ.2563 พ.ค.
| อาหารเสริม (นม) | ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาล |  | ท่าแซะ
| ให้นักเรียน | ท่าแซะ จำนวน 260 วัน
3 | โครงการอุดหนุน | อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหาร | 2400000 | โรงเรียนอนุบาล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2562 ต.ค. to พ.ศ.2562 พ.ย.; พ.ศ.2563 เม.ย. to พ.ศ.2563 พ.ค.
| ค่าอาหารกลางวัน | กลางวันให้กับโรงเรียนอนุบาล |  | ท่าแซะ
| นักเรียน | ท่าแซะ จำนวน 200 วัน
16
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรม | 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ | 100000 | ยังไม่ระบุ | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 มี.ค.
| ทัศนศึกษาดูงาน | ด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่
ประชาชน เช่น การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง การอบรมเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชน ฯลฯ
2. ทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ที่
เกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างที่นำมา
ใช้ประโยชน์ได้
2 | โครงการฝึกอบรม | 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ | 40000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 ก.พ. to พ.ศ.2563 มี.ค.
| และส่งเสริมอาชีพ | ในด้านอาชีพ เช่น การทำตะกร้า |  | ท่าแซะ
จากกระป๋อง การทำขนมไทย
การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ฯลฯ
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ในการฝึกอบรมอาชีพ
17
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการอบรม | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ | 40000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 ก.พ.
| เพิ่มประสิทธิภาพ | ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อ |  | ท่าแซะ
| ผู้นำชุมชน | ชุมชน สำหรับผู้นำชุมชน ผู้นำ
ท้องถิ่น และอาสาสมัครต่าง ๆ
4 | โครงการเยาวชน | จัดอบรมให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับ | 30000 | โรงเรียนท่าแซะ | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 มิ.ย.
| รุ่นใหม่ร่วมใจ | โทษของยาเสพติด การป้องกันตน |  | รัชดาภิเษก
| ต้านภัยยาเสพติด | ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
5 | โครงการฝึกอบรม | 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| เพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี | แก่สตรี |  | ท่าแซะ
2. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนบทบาท
ของสตรี
6 | โครงการฝึกอบรม | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง | 40000 | โรงเรียนอนุบาล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 พ.ค. to พ.ศ.2563 มิ.ย.
| คุณธรรมจริยธรรม | คุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับเด็ก |  | ท่าแซะ
18
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการปรับปรุง | ต่อเติมหลังคาพร้อมปูกระเบื้อง | 58600 | ชุมชนบ้าน | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 มี.ค. to พ.ศ.2563 เม.ย.
| ศาลาชุมชน | ศาลาชุมชนโตนดการ้อง |  | โตนดการ้อง
โตนดการ้อง
8 | โครงการพัฒนา | 1. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ | 30000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 ก.ค.
| คุณภาพชีวิต | สวัสดิการให้กับคนชรา คนพิการ |  | ท่าแซะ
| คนชรา คนพิการ | และผู้ด้อยโอกาส
| และผู้ด้อยโอกาส | 2. ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
19
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสมทบกองทุน | จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน | 50000 | เทศบาลตำบล | กองสาธารณสุข | bar: พ.ศ.2562 ธ.ค.
| หลักประกันสุขภาพ | สุขภาพ ในอัตราร้อยละ 50 ของ |  | ท่าแซะ | และสิ่งแวดล้อม
| เทศบาลตำบลท่าแซะ | การจ่ายสมทบ
2 | โครงการจ่ายเบี้ย | จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน คน | 2551000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2562 ต.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| ยังชีพผู้สูงอายุ | เทศบาล จำนวน 300 คน |  | ท่าแซะ
แบบขั้นบันได ในอัตราตั้งแต่
600 - 1,000 บาท/เดือน
3 | โครงการจ่ายเบี้ย | จ่ายเบี้ยผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนกับ | 384000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2562 ต.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| ยังชีพผู้พิการ | เทศบาล จำนวน 38 คน |  | ท่าแซะ
อัตราคนละ 800 บาท/เดือน
20
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจ่ายเบี้ย | จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ | 6000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2562 ต.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | ที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาล อัตรา |  | ท่าแซะ
คนละ 500 บาท/เดือน
5 | โครงการกองทุน | จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินออม | 40000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 ส.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| สวัสดิการชุมชน | โดยประชาชนออม 1 ส่วน |  | ท่าแซะ
เทศบาลสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล
สมทบอีก 1 ส่วน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่
20 สิงหสคม 2553
21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงาน | 1. จัดกิจกรรมประกวดกระทง | 150000 | ท่าน้ำหลังตลาดสด | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2562 พ.ย.
| ประเพณีลอยกระทง | ประกวดนางนพมาศ |  | เทศบาลตำบล
|  | 2. จัดสถานที่ เช่น เวที แสงสี |  | ท่าแซะ
2 | โครงการส่งเสริม | จัดรถขบวนแห่ลากหัวเข้ ในวันแรม | 50000 | วัดแหลมยาง | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 มี.ค. to พ.ศ.2563 พ.ค.
| ประเพณีท้องถิ่น | 1 ค่ำเดือน 5 เริ่มจากวัดนาสร้างไป |  | วัดยางฆ้อ
| (ชักพระ) | วัดแหลมยาง วัดยางฆ้อ แล้วกลับ |  | วัดนาสร้าง
วัดยางฆ้อกลับวัดนาสร้าง
3 | โครงการแห่ผ้าครอง | จัดตกแต่งรถขบวนและขบวนแห่ | 40000 | วัดนาสร้าง | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 เม.ย.
| หลวงปู่เปียก ปทุโม | ผ้าครองหลวงปู่เปียก วันที่ 12
เมษายน ของทุกปี
22
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการสานสายใย | 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ | 25000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 เม.ย.
| ใส่ใจผู้สูงอายุ | การส่งเสริมพัฒนาด้านสุขอนามัย |  | ท่าแซะ
ของผู้สูงอายุ
2. จัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์และความสุขใจ
แก่ผู้สูงอายุ
5 | โครงการแข่งขันกีฬา | จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน | 200000 | สนามกีฬาและสวน | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 เม.ย. to พ.ศ.2563 มิ.ย.
| เยาวชน ชุมชน | ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ของ |  | สาธารณะฯ
| เทศบาลสัมพันธ์ | เทศบาล เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหว่างประชาชนกับเทศบาล
6 | โครงการแข่งขัน | จัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬา | 50000 | หน่วยงานที่ส่ง | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 ก.พ.; พ.ศ.2563 ก.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| กีฬาเชื่อมความ | เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น |  | นักกีฬาเข้าร่วม
| สัมพันธ์หน่วยงาน | เช่น อบจ. อำเภอ อบต. ฯลฯ |  | การแข่งขัน
23
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการทำบุญ | 1. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร | 10000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 ม.ค
| ตักบาตรเนื่องใน | อาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ |  | ท่าแซะ
วันขึ้นปีใหม่
2 | โครงการจัดงาน | 1. จัดสถานที่และกิจกรรมแสดง | 200000 | อำเภอท่าแซะ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562 ต.ค.; พ.ศ.2562 ธ.ค.; พ.ศ.2563 มิ.ย. to พ.ศ.2563 ส.ค.
| รัฐพิธีและวันสำคัญ | ความจงรักภักดีต่อสถาบัน |  | และเขตเทศบาล
|  | พระมหากษัตริย์ |  | ตำบลท่าแซะ
2. จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตร
และกิจกรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล
24
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการจัดทำแผน | 1. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น | 25000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562 ต.ค.; พ.ศ.2563 เม.ย. to พ.ศ.2563 พ.ค.
| พัฒนาท้องถิ่น | ระดับชุมชน และระดับตำบล |  | ท่าแซะ
ระดับตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 60 ของสัดส่วนที่กำหนด
2. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น
4 | โครงการฝึกอบรม | 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ | 100000 | ยังไม่ระบุ | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 เม.ย. to พ.ศ.2563 มิ.ย.
| การพัฒนาศักยภาพ | เสริมสร้างความรู้
| บุคลากรเพื่อเพิ่ม | 2. จัดทัศนศึกษาดูงานเพิ่ม
| ประสิทธิภาพในการ | ประสบการณ์ ให้กับผู้บริหาร
| ปฏิบัติงาน | สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานและลูกจ้าง
5 | โครงการจัดทำ | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน | 70000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 พ.ค.
| แผนที่ภาษีและ | ทรัพย์สินให้เสร็จเรียบร้อยและ |  | ท่าแซะ
| ทะเบียนทรัพย์สิน | มีประสิทธิภาพ
25
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ | 1. จัดตั้งเต้นท์จุดบริการหมู่บ้าน | 15000 | หมู่บ้านกลางนา | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562 ธ.ค. to พ.ศ.2563 ม.ค; พ.ศ.2563 เม.ย.
| อำนวยการป้องกัน | กลางนา 7 วัน จำนวน 1 จุด |  | บ้านโตนดการ้อง | งานป้องกัน
| อุบัติเหตุช่วง | - เทศกาลสงกรานต์ |  | หมู่ที่ 6 ต.ท่าแซะ | และบรรเทา
| เทศกาล | - เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ |  |  | สาธารณภัย
2. จัดชุด อปพร.รักษาการณ์
ประจำวัน
3. จัดบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น
บริการประชาชน
2 | โครงการก่อสร้างห้อง | ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 6 เมตร | 500000 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 ส.ค. to พ.ศ.2563 ก.ย.
| เก็บเรือ | ยาว 8 เมตร |  | ท่าแซะ | งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
26

## ผด.02.1
แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ | เก้าอี้สำนักงาน เบาะหนัง มีที่พัก | 17700 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| สำนักงาน | แขน มีล้อหมุนได้ จำนวน 3 ตัว |  | ท่าแซะ
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) จัดซื้อตาม
ราคาตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนด
ในมาตรฐานครุภัณฑ์
2 | โครงการจัดซื้อโซฟา | ชุดโซฟา | 36900 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
|  | 1. ชุดโซฟาแขนไม้ 5 ที่นั่ง |  | ท่าแซะ
พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด
2. ชุดโซฟารับแขก 5 ที่นั่ง
พร้อมโต๊ะกลางไม้ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
27
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการจัดซื้อ | ชุดโต๊ะหมู่บูชา | 43400 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2562 ธ.ค.
| โต๊ะหมู่บูชา | 1. โต๊ะหมู่ 7 หน้า 8 ขนาด 89 x |  | ท่าแซะ
89 x 53 เซ็นติเมตร
2. โต๊ะหมู่ 9 หน้า 10 ขนาด
165 x 105 x 55 เซ็นติเมตร
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
4 | โครงการจัดซื้อ | ชุดโต๊ะหินอ่อน จำนวน 3 ชุด | 10500 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| โต๊ะหินอ่อน | จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี |  | ท่าแซะ
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
5 | โครงการจัดซื้อ | จอรับภาพเครื่องมัลติมีเดีย | 4500 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 ก.พ.
| จอรับภาพ | โปรเจคเตอร์แบบมีขาตั้ง |  | ท่าแซะ
ขนาด 60 x 80 นิ้ว
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
28
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการจัดซื้อเครื่อง | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | 5900 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | แบบขวดคว่ำ |  | ท่าแซะ
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
7 | โครงการจัดซื้อตู้ | ตู้เสื้อผ้าชนิดบานเปิด 2 ช่อง | 7500 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| ล็อกเกอร์ | แยกตู้ซ้าย-ขวา จำนวน 1 ตู้ |  | ท่าแซะ
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
29
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการจัดซื้อ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 2600 | เทศบาลตำบล | สำนักปลัด | bar: พ.ศ.2563 เม.ย.
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | - มีความละเอียดในการพิมพ์ |  | ท่าแซะ
| หรือ LED ขาวดำ | ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory)
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ
USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,
Legal และ Custom
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ กระทรวง MICT
30
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ | เก้าอี้สำนักงาน เบาะหนัง มีที่พัก | 5900 | เทศบาลตำบล | งานป้องกัน | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| สำนักงาน | แขน มีล้อหมุนได้ จำนวน 1 ตัว |  | ท่าแซะ | และบรรเทา
|  | จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี |  |  | สาธารณภัย
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
2 | โครงการจัดซื้อตู้ | ตู้เสื้อผ้าชนิดบานเปิด 2 ช่อง | 14200 | เทศบาลตำบล | งานป้องกัน | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| ล็อกเกอร์ | แยกตู้ซ้าย-ขวา จำนวน 2 ตู้ |  | ท่าแซะ | และบรรเทา
|  | คุณสมบัติตามมาตรฐาน (มอก.) |  |  | สาธารณภัย
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
3 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน | 5500 | เทศบาลตำบล | งานป้องกัน | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
|  | จำนวน 1 ตู้ 1. มีมือจับชนิดบิด |  | ท่าแซะ | และบรรเทา
|  | 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น |  |  | สาธารณภัย
3. คุณสมบัติตามมาตรฐาน (มอก.)
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
31
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดซื้อ | เครื่องปั่นไฟ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล | 45000 | เทศบาลตำบล | งานป้องกัน | bar: พ.ศ.2563 ก.ค.
| เครื่องปั่นไฟ | แบบกุญแจสตาร์ท 14 แรงม้า |  | ท่าแซะ | และบรรเทา
|  | ขนาดไดนาโม 6.0 KW. 1 เฟส |  |  | สาธารณภัย
220 โวล์ท 50 เฮิร์ท คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
5 | โครงการจัดซื้อเตียง | เตียงเหล็กพร้อมที่นอน | 13600 | เทศบาลตำบล | งานป้องกัน | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| พร้อมที่นอน | 1) เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต |  | ท่าแซะ | และบรรเทา
|  | 2) ที่นอน 3.5 ฟุต หนาไม่น้อย |  |  | สาธารณภัย
กว่า 6 นิ้ว
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
32
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการจัดซื้อเรือ | เรือพายไฟเบอร์กลาส ทรงเรือ | 48000 | เทศบาลตำบล | งานป้องกัน | bar: พ.ศ.2562 ธ.ค.
| ไฟเบอร์กลาส | โบราณ หัวแหลมท้ายแหลม |  | ท่าแซะ | และบรรเทา
|  | ยาว 3.40 เมตร กว้าง 90 |  |  | สาธารณภัย
เซนติเมตร พร้อมไม้พาย ลำละ 2
ด้าม จำนวน 4 ลำ
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
7 | โครงการจัดซื้อเรือ | เรืออลูมิเนียมท้องแบน ขนาด 16 | 370000 | เทศบาลตำบล | งานป้องกัน | bar: พ.ศ.2562 ธ.ค.
| อลูมิเนียมท้องแบน | ฟุต ติดตั้งเครื่องยนต์ขับท้าย หลังคา |  | ท่าแซะ | และบรรเทา
|  | เทรลเลอร์ลากเรือ ไม้พายอลูมิเนียม |  |  | สาธารณภัย
น้ำมันเรือ เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ รวมค่า
ขนส่งพร้อมการสาธิตการใช้งาน
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
33
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก | ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน 2 ประตู | 4500 | เทศบาลตำบล | กอง | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
|  | เลื่อนได้ซ้าย-ขวา ล้อรางเลื่อน |  | ท่าแซะ | สาธารณสุขและ
|  | คุณภาพดี คุณสมบัติตามมาตรฐาน |  |  | สิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
2 | โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ | โต๊ะพับอเนกประสงค์ขาเหล็ก | 17000 | เทศบาลตำบล | กอง | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| อเนกประสงค์ขาเหล็ก | ขนาด 150 CM. ผลิตจากวัสดุ |  | ท่าแซะ | สาธารณสุขและ
|  | ที่มีความแข็งแรงทนทาน จำนวน |  |  | สิ่งแวดล้อม
10 ตัว คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
34
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการจัดซื้อ | คูลเลอร์น้ำ ผลิตจาก Stainless | 4500 | เทศบาลตำบล | กอง | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| คูลเลอร์น้ำ | Steel คุณภาพดี ไร้รอยเชื่อมต่อ |  | ท่าแซะ | สาธารณสุขและ
|  | ไร้สารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพ |  |  | สิ่งแวดล้อม
ก๊อกคุณภาพดีและมีหูจับด้านซ้าย
และขวา คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
4 | โครงการจัดซื้อ | ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า Stainless Steel | 12500 | เทศบาลตำบล | กอง | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า | คุณภาพดี ความจุไม่น้อยกว่า 14 |  | ท่าแซะ | สาธารณสุขและ
|  | ลิตร ตัวถังมีผ้าหุ้มกันความร้อน |  |  | สิ่งแวดล้อม
มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
35
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อชุด | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ | 4500 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 เม.ย.
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบ |  | ท่าแซะ
สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน
1 ชุด จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
36
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการจัดซื้อ | เครื่องสแกนบัตรประชาชน | 700 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | bar: พ.ศ.2563 เม.ย.
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ | จำนวน 1 เครื่อง |  | ท่าแซะ
| อเนกประสงค์ (Smart | 1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
| Card Reader) | ในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB ได้
4) สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Volts
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
37
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ | เก้าอี้สำนักงาน เบาะหนัง มีที่ | 11800 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
| สำนักงาน | พักแขน มีล้อหมุนได้ จำนวน 2 ตัว |  | ท่าแซะ
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
2 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11000 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 มี.ค.
|  | 1) มีมือจับชนิดบิด |  | ท่าแซะ
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
3 | โครงการจัดซื้อ | ชุดโต๊ะหินอ่อน จำนวน 7 ชุด | 24500 | สนามกีฬาและ | กองช่าง
| โต๊ะหินอ่อน | จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี |  | สวนสาธารณะฯ
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
38
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดซื้อสว่าน | สว่านกระแทก มีโหมดการทำงาน 2 | 2650 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ก.พ.
| กระแทก | ระบบ (เจาะธรรมดา,เจาะคอนกรีต) |  | ท่าแซะ
ปรับหมุนได้พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
เช่น ชุดดอกสว่าน ดอกไขควง
จำปาขันหัวสว่าน คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
5 | โครงการจัดซื้อเครื่อง | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ | 26500 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 เม.ย.
| คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | งานประมวลผล * ชุดโปรแกรม |  | ท่าแซะ
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ กระทรวง (MICT)
39
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการจัดซื้อ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 2600 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 เม.ย.
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง |  | ท่าแซะ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
7 | โครงการจัดซื้อ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA | 11600 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 เม.ย.
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ |  | ท่าแซะ
ราคากลางคอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
8 | โครงการจัดซื้อ | เครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง | 244500 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 ก.พ.
| เครื่องออกกำลังกาย | ได้แก่ เครื่องบริหารแขน ขา ข้อเข่า |  | ท่าแซะ
ลู่วิ่งอเนกประสงค์ หน้าท้อง
ข้อสะโพกไหล่
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
40
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ | จัดซื้ออุปกรณ์สนามวอลเล่ย์บอล | 50000 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 ม.ค to พ.ศ.2563 ก.พ.
| สนามวอลเล่ย์บอล | 1. เสาวอลเล่ย์บอลแบบล้อเลื่อน |  | ท่าแซะ
ปรับระดับได้ พร้อมเนตไนล่อน
หุ้มหนังมาตรฐานแข่งขัน
2. แท่นกรรมการ
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
10 | โครงการจัดซื้อตะแกรง | จัดซื้อตะแกรงคัดแยกขยะ 3 ช่องทิ้ง | 27000 | เทศบาลตำบล | กอง | bar: พ.ศ.2563 พ.ค.
| คัดแยกขยะ | ขนาด 120 x 40 x 120 cm. |  | ท่าแซะ | สาธารณสุข
|  | พร้อมป้ายแยกขยะ จำนวน 3 ชุด |  |  | และสิ่งแวดล้อม
จัดซื้อตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มี
กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์
41
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค: พ.ศ.2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | โครงการจัดซื้อ | เครื่องสแกนบัตรประชาชน | 700 | เทศบาลตำบล | กองช่าง | bar: พ.ศ.2563 เม.ย.
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ | จำนวน 1 เครื่อง |  | ท่าแซะ
| อเนกประสงค์ (Smart | 1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
| Card Reader) | ในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB ได้
4) สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Volts
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
42